## 내부진행
스마트Q 업데이트 내부진행 업데이트
수도권 퀵시장 점유율 현재 3-4위 , 내년목표 1위, 항상 이 생각하면서 프로그램 개발하시길~~ |  |  | 해당일은 월요일, 월요일이 포함되는 1주를 말함
| 작업자 | 상태 | 1220 | 1227 | 0103 | 0110 | 0117 | 0124 | 0131
1. 접수창 CNS경로검색 스마트D 부분 가져오기 | love7310
2. 접수창 CRcpPlaceInfo에 따른 오더 추가/수정/로드 부분 작업 | mk
3. 툴바 정리 및 아이콘 변경 | choi | 완료
4. 메뉴 정리 | mk
5. historydlg 작업
6. 콜카운트작업 | love7310 | 완료
7. 기사공지창작업 | love7310 | 완료
8. 옵션창 새로작업 | love7310 | 완료 |  |  | 0105
-- 옵션 거리요금, 요일별 업무시간, 시간대별 할증금액 추가중
9. 메인 WEB 게시판완료(디자인변경, 경조사, 장터게시판 변경) | love7310 | 완료
10. RcpDlg 오더 추가/수정 부분 모두 정상적으로 동작함 | mk | 완료 | 1223
11. m_ShareCompanyMap, m_ccm 관련 함수들 모두 -> CCompanyInfo로 이동함 | mk | 완료 | 1224
12. CCustomerData 고객데이터 검색이 실시간으로 안되는 버그 수정(CRcpDlg 생성시에 갱신함) | mk | 완료 |  |  | 0103
13. MAP_ALLOC_RIDER m_mapAllocRider의 키를 nRiderID에서 pair<nCompany, nRNo>로 변경함 | mk | 완료 |  |  | 0105
14. 기사관제 부분 제대로 수정함 | mk | 완료 |  |  | 0106
15. 접수창 종료시/캐쉬하는 부분 에러수정 | mk | 완료 |  |  | 0109
16. 접수창 예약 부분 변경 | mk | 완료 |  |  |  | 0110
17. LOGIDB.DLL 수정 - 메신저이용 실시간기사관제부분에서 패킷이 붙어 들어오는것 수정함 | mk | 완료 |  |  | 0107
18. 고객영업팀 추가됨 기사정산 영업팀정산 추가됨 | choi

## 업체요청정리
스마트Q 업데이트 내역(업체요청정리)
수도권 퀵시장 점유율 현재 3-4위 , 내년목표 1위, 항상 이 생각하면서 프로그램 개발하시길~~ |  |  | 해당일은 월요일, 월요일이 포함되는 1주를 말함
| 작업자 | 상태 | 1220 | 1227 | 0103 | 0110 | 0117 | 0124 | 0131
1. 전화번호(업체별) 요금 입력기능(기존의 업체요금을 만드는 과정이 너무힘듬) - 동일한 고객이, 이전에 시킨 구간을 재 접수 할 때, 가장 마지막의 요금이 기본요금과 틀릴 경우에, 이전에 시킨 요금을 기본요금으로 등록하도록 하는 기능 - 아마도, 옵션처리를 해야 하고, 신규회사는 디폴트로 이 기능을 사용하는 것으로 함 - 고객이전요금자동적용기능 | love7310
2. 지방탁송건에 대해 지방과 연계기능 - 이 부분은 지금 기술적인 측면이 아니라, 운영상의 문제점으로 지방회원사의 참여가 필요함 - 지방 회원사의 참여가 있을 경우에, 기술적인 부분을 진행해야 하며, 수입금 배분 정산에 대한 고민…. | love7310
3. 실시간 정산 - 공동정산 부분의 실시간 구현 기능, 일반적인 부분은 다 실시간임 | mk/choi
4. 기사관제에서 차종별 선택 및 배차오더 갯수 및 배차오더내용이(완료는제외) 보이는 기능 | mk | 진행중
5. 고객정산후 프로그램상에서 바로 이메일 및 세금계산서 발송기능 - 현재 메일로 발송하는 기능이 전혀 없으므로 서버 구축하여 작업 해야 함
6. “고객청구금액”기능(오더처리를 원할하게 하기위해 윗돈을 올릴경우 많아 업체에 잘못청구하는 경우가 발생하기 때문)->매우 매우 중요 오더가 처리되지 않아 기사들에게 요금을 더 올려서 처리하게 하고, 고객에게는 이전요금 그대로 받는 기능과 그 역에 해당하는 기능 - 아마도, 옵션처리를 해야 하고, 신규회사는 디폴트로 이 기능을 사용하는 것으로 함, - 디폴트 조건이, 합계요금이 변경되면 청구금액이 동시 변경되도록 하는 것이고, 선택조건이 신규접수 후 수정에서 합계요금을 바꾸면 청구요금이 안 바뀌는 기능 - 역으로 현재 요금을 청구요금으로 사용하고, 새로만든 요금을 기사 운행료로 사용함 (매니저2008작업필요) - 메인리스트에 컬럼이 존재해야함 | choi | 운행료인듯 하네요.
7. 차종 및 외곽지역별 오더 배차 KM설정기능(옵션)->근거리 배차로 대체 - 차종별, 외곽인지 아닌지 구분해서 설정할 수 있도록 함, 기사별로 설정할 수 있도록 함 | usakingo | 보류
8. 영업팀별 콜수파악기능(고객등록시 영업팀을 지정한후 해당영업팀이 일정기간동안 몇 개의 오더가 나왔는지 파악하는 기능) | choi | 고객에 추가완료 정산페이지 없음
9. 긴급오더접수시 타오더 배차 불가기능(옵션, 긴급오더의 경우 기존요금의 200%자동 적용) | usakingo
10. 화면 좌측의 “지연오더”가 부정확함 | choi | 맞는듯 하네요
11. 출발지 및 도착지에에 “클린”버튼 과 ”찾아오기” 기능 - 출/도의 내용을 서로 바꿀 수 있는 기능과 도착지와 의뢰지를 변경할 수 있는 기능, 정보를 완전히 지워주는 클린 기능 | mk | 완료
12. 접수시 접수창에서 “오더배차가능KM” 설정기능(원거리에 오더를 못찍게 하기위함) - 고민 | usakingo | 보류
13. 고객관리상에서 고객주소 수정기능 - 고객주소 수정 및 일괄작업이 가능하도록 함 | mk
14. 지하철 / 당일택배 기능(옵션) - 차종구분에 추가, 배차판에서 ‘창동->동대문’ 같이 직접 쓸 수 있도록 함 | mk
15. PDA상 화물오더만 선택할수 있는 기능과 일반 오토바이의 오더가 1분 늦게 보이는 기능(옵션) - 단말기상에서 특정차종 오더만 보여줄 수 있도록 선택가능한 기능 | usakingo | 보류
16. 기사등록-> 오더노출의 활성화(지금은 안됨)->처리완료 - 활성화 필요 |  | 완료
17. 배차된 오더의 자사기사든 타사기사든 원클릭으로 위치파악기능(현재는 몇단계를 거쳐야만 보임)->많은 업체에서 언급함 - 타기사의 위치도 바로 파악함 | mk | 완료
18. 기사한테 “00기사님 픽업하셨나요?” “ 내일 예약콜이 있는데 가실래요?”등 이런 메시지를 보내면 메시지 하단에 “예”, “아니오”가 있어 기사가 선택할수 있는기능 - 기사 메시지 문의 기능 | usakingo
19. 매니저하단 콜리스트에 전화번호 및 업체명이 나오는 기능(인성 및 많은 프로그램이됨) - TAPI 안쓰는 회원사도 될 수 있도록 수정함 | mk | 완료
20. 일정시간안에 픽업을 안하면 배차제한기능(옵션) - 오더 배차 후 일정 시간안에 픽업을 안하면 배차제한 되게 | usakingo
21. 배차판에서 기사 배차제한기능->추가로 배차판 하단에 자사기사수가 정확하게 나오게 해주세요(타기사는 제외) - 기사 세부설정에서 배차제한 기능을 메뉴로 추가함 | mk
22. 배차판의 오더가 시간순으로 최근 것이 제일 위에 나오게하며 타사기사들도 일정한 기준으로 나왔으면 좋겠습니다.. - 역순 정렬 추가 | mk
23. 요일 및 시간대별 요금 할증기능 ->많은 업체에서 언급하며 특히나 인터콜 및 인터넷접수시 접수가능시간을 표시할수 있도록……..(현시간에는 인터넷(인터콜) 접수가 불가하여.. 아래 전화로 전화주세요..등의 안내 멘트) - 할증 퍼센트를 입력해 놓으면, 적용되게 | love7310
24. 동일한 “동”이 나올경우 “구”까지 같이 나오는 기능(예: 강남신사, 은평신사, 관악신사등)과 서울외 경기도 지역일경우에 “시”가 자동으로 나오는 기능(예:인천부평, 성남태평동) ->많이들 언급 | mk | 완료
25. 자사콜중 현금 및 외상콜 각각에 대한 “%”조절기능 | choi
26. 과거이용현황을 선택시 세부내용 모두 적용되는기능(현재는 동만 따라 오며 고객으로 등록되어 있는 고객만 따라옴)->추가로 해당오더를 클릭시 예전 접수화면 팝업 - 외뢰지는 되는데, 출발지 도착지 고객도 신규 등록시 창 팝업 안되게 | mk
27. PDA와 관제프로그램에 갱신을 없애고 실시간 갱신이 되게….(자기가 보는 화면은 그대로 남아있게)->후다닥 | mk
28. 오더의 다중선택후 일괄배차또는 취소기능(옵션) | choi | 완료
29. 기존사용내역에 지불방식 표시 - 히스토리에서 지불 방식 표시 | choi | 완료
30. 접수후 3분이내 반경 3KM, 3~6분은 반경 5KM로 보이는기능(대리의 자동배차기능, 후다닥요청)->근거리배차대체 - 점진적으로 대리의 배차 방식 적용 | usakingo | 보류
31. 매니저상에 최초접수경과시간과 최종 배차 경과시간 별도 표시 - 현재는 경과라는 컬럼이 배차되면 배차경과로 되도록 되어 있는데, 접수경과와 최종배차경과를 컬럼으로 구분함 | choi | 배차경과 컬럼추가
32. 기사들의 콜 배차제한을 간단하게 1COPY, 2COPY로 설정하는 것과 기사정산를 한눈에 모든 것 다 파악되게 해주세요(매니저는 기간을 정하면 일자별 오더가 위에 나오고 제일 마지막에 합계가 나오는 것을 아래 처럼 “사번 이름 총수입 자사콜, 현금, 외상, 자사현금수수료…. ……프로그램사용료..가불..지급액” 위에 해당컬럼을 선택시 해당 오더가 보이게끔…..) - 가로로 정산관련 컬럼이 나오고, 세로로는 고객이나 기사들 리스트가 나오는 그런 정산판 | choi
33. 불량기사 등록기능(타사에 등록시 현재로서는 pda번호만으로 중복접수가 못하게 되어있지만 이름과 휴대폰, 주민등록번호중에 하나라도 불량기사로 등록되어 있으면 기사등록시 자동으로 팝업이 되어 해당업체에서 판단하여 불량기사입사를 미연에 방지하는 기능)->많은 업체가 언급을 했으며 후다닥사장은 한기사가 업체 3군데 이상 배차제한 걸리면 자동으로 불량기사로 등록되어 타업체에 등록이 안되게 해주세요 - 대리처럼 | choi | 기사정보창에 정보확인버튼 활성화
34. 보장고객기능(옵션, 예를 들어 a업체에 1달동안 사용을 안하고 있다가 b업체에 접수를 하게 되면 a업체로 접수되는 기능으로 상호 a,b업체간에 합의하에는 적용이 되면 안됨) - 업체간 합의 필요 |  | 보류
35. 자사오더를 수행한 타기사가 아주 상태가 불량하여 다른 회원사에게도 알려주고 싶을 경우 충전금 출금요청 하듯이 모든 회원사에게 자동으로 발송하여 내용을 보고 공유콜 배차제한을 걸고 싶은 업체는 거는 경우 - 기사정보 공유 게시판 (관리자만 볼수있게) | choi | 완료
36. 오더묶기 - 출발지가 동일하고 도착지가 유사하면 합쳐서 배차 되게 하는 기능 | choi | 완료

## 코리아바이크요청
스마트Q 업데이트 내역 (코리아바이크 요청)
수도권 퀵시장 점유율 현재 3-4위 , 내년목표 1위, 항상 이 생각하면서 프로그램 개발하시길~~
***접수프로그램 |  |  | 해당일은 월요일, 월요일이 포함되는 1주를 말함
| 작업자 | 상태 | 1220 | 1227 | 0103 | 0110 | 0117 | 0124 | 0131
1.오다 묶음기능 : 배차가 잘 되지않아 힘들경우 방향이 맞는 오다를 같이 묶어줌으로써 기사가 1개의오다를 접수함으로써 방향이 맞는 오다를 같이 가져갈수있다. | choi/usakingo | 거의완료
(악성오다를 빨리 처리 할 수 있는 방법)
2.오다취소기능 : 접수창을 띄운상태에서 이용내역창에서 바로 취소를 할 수있으면 접수창을 다시 닫을 필요없이 오다취소가 가능하다. | choi | 완료
3.컬 럼 추 가 : 접수화면에서 출발지고객이 표시되도록 컬럼을 추가 합시다. | choi | 완료
4.개 별 배 차 : 접수창에서 기사번호를 넣으면 바로 개별배차가 될수있게 합시다(안그러면 접수창에서 대기로 갔다가 다시 개별배차를 해야 합니다) | choi | 완료
5.쿠 폰 지 급 : 쿠폰지급을 이용횟수로 할 경우 지급된 후로 설정된 횟수가 되면 알람기능이 되던지 아니면 지급일 이후 누적횟수가 나타나면 좋겠습니다. | ?
6.접 수 창 : 접수창을 여러개 띄웠을때 밑에창을 보려면 앞에창을 닫아야 보이는데 여러창을 동시에 볼 수 있도록 수정 바랍니다.-> 스마트D의 새창 | choi | 사장님완료
7.의뢰지변경 : 도착지가 신용거래처인경우 의뢰지를 도착지와 동일하게 바꿔주어야 월말 정산이 용이합니다.접수창에서 의뢰지 바꿈버튼을 누르면 도착지와 의뢰지가 | mk
같아지고 원래 의뢰지는 적요란에 카피 되었으면 합니다.
8. 배 차 취 소 : 배차취소패널티 적용횟수를 각 라이더별로 설정 할 수 있게 합시다. | usakingo
9. 시 간 제 한 : 픽업 및 종료시간 제한을 5분단위로 할수있게 수정 바랍니다. |  | 보류
10. 고 객 정 산 : 외상거래처 정산시 기사정산란의 기사별건수처럼 외상거래처별 월별사용 총액만 보일 수 있는 창이 있었으면 합니다. | -
11. 예 약 건 : 접수창에서 예약을 잡았다가 대기상태로 가버리면 다시 현재시간으로 변경되어 버립니다.수정 바랍니다. | choi | 수정을 하였는지 변하지 않네요.
12. 이 전 오 다 : 6개월이전 오다 검색이 잘 안되고 수정이 필요할때도 있는데 권한설정에서 담당자만 수정 할 수 있도록 해 주셨으면 합니다. | choi | 수정되었습니다(권한추가 및 이전오더 검색 쿼리 수정)
13. 신 규 고 객 : 신규고객등록시 정말 불편합니다.접수창에서 바로등록이 가능하도록 해야 합니다. | mk
***pda
1. 오다접수하고 상세정보 보고나서 닫기하면 바로 오더창이 나와야 하는데 현재는 배차창이 나옵니다. | usakingo
2. 적요란은 무조건 제일위로 가야합니다.적요란을 안 읽으면 일을 실수할때가 많습니다.거래처위치는 어차피 보게됩니다/ 아니면 차라리 한 화면에 다 보이도록 하십시오. | usakingo
오토바이 기사가 스크롤바 내리고 올리는게 쉬운일이 아닙니다.
3. 상세화면을 오래보고있으면 통신이 끊겨버립니다.버그인지는 모르겠으나 잡아주십시오. | usakingo
4. 일일정산내역은 (현금)(외상+송금)(외상탁송료+송금탁송료)이렇게 항목구분이 되어있어야 합니다.월별정산내역도 마찬가지 입니다. | usakingo
우선 조사한것만 올립니다 /필요한것있으면 또 올리지요/수고하세요

## 버그리포터1차(조부장)
2011년1월3일 |  |  |  | 해당일은 월요일, 월요일이 포함되는 1주를 말함
|  | 작업자 | 상태 | 0103 | 0110 | 0117 | 0124 | 0131 | 0207 | 0214
1 | 신규고객접수 정보입력 후 재 접수시 고객정보사항이 안뜸 | mk | 완료 | 0103
2 | “고객창”의 “주소/위치변경” 키 안먹음 | mk
3 | 외상고객일 경우 지불방식이 자동으로 “외상”으로 변경안됨 | mk
4 | “고객창”의 “발신번호”란에 회신전화번호 누락(대표번호밑으로 종속시킬 때 일일이 입력해야함) | mk
5 | 기사정보창의 “취소로그” 에 업체명좀 추가좀 해주세요 | choi
6 | 기존이용내역이 안나옴 | mk
7 | 기사관재상 타기사 배차/픽업오더 현황(자사 오더를 찍은 기사에 한해서만 보이고 자기사 오더를 안찍은 기사는 총 배차 및 픽업 건수만 나오면 될것같습니다.) | mk |  |  | 0107
8 | 기사관재에 3개이상 배차를 해도 빨간색으로 안 변함 | mk |  |  | 0106
9 | 기사관재에 일정시간 GPS이동이 없거나 GPS신호가 없으면 관재상에 없어지게해주세요 | mk |  |  | 0106
10 | 퀵오케이의 오더번호 47232990번오더 데모버젼(코드 10번)에 한참동안 보였음 | choi
11 | 일정시간 GPS이동이 없거나 GPS신호가 없으면 관재상에 없어지게해주세요 | mk
12 | 감정동을 입력하면 경기감정동으로 나오는데 “도”로 나오면 안되고 “시”로 나오게 해주세요(경기 감정동이 아닌 김포감정동, 내촌면(포천시)을 치면 경기내촌면이 아니고 포천내촌면이 나오게 해주세요 ) | mk |  | 0103
13 | 신사동을 입력하면 “관악구신사동”은 안나오며 “구”표시를 필요할까요? | mk |  | 0103
14 | 기존이용내역을 어떻게 보는지.. 안나와서요… | mk
15 | “추가금”이 “0”이 표시되어 있고 왼쪽으로 정렬되어 있음(추가금, 할인금, 탁송료) | mk
16 | 운행료, 최종합은 언제사용하는지요.. | mk
17 | “후불충전”옆 화살표와 적요, 요약 화살표를 누르면 내용이 안뜨거나 이상한게 뜸 | mk
18 | 전화번호 뒷 4자리 검색기능(있으면 좋겠습니다. 매니저는 됩니다.) | mk
19 | 고객명 일부 / 담당자명 일부 기능( 예를 들어 “로지소/조성” 검색하면 기존 고객 디비에서 로지소프트 / 조성광 이 입력되게)
20 | “저장(H)”가 무슨 기능인지요? (제생각에 요금입력기능같은데요) 답변 옵션작업후 같이 병행되어야해서요 옵션이 끝나 작업시작합니다 | love
21 | 오더 접수창내의 기사 “위치”를 누르거나 오더선택후 오른쪽 마우스를 누른후 “기사위치보기”를 누르면 프로그램이 다운됨 | mk